УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Кировском районном исполнительном комитете

от16 марта 2022 г. №1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

продвижения государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в населенных пунктах Кировского района

на период 2022 – 2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
|  | Провести ранжирование численности агрогородков и сельских советов по численности населения, отобрать административно-территориальные образования с численностью более 700 жителей, проанализировать социальные паспорта | районная группа управленияпо реализации Комплексного плана в 2021 – 2025 годах проекта «Кировск – здоровый город» (далее -  районная группа управления) | апрель  2022 года |
|  | Определить населенные пункты для вовлечения в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» с учетом анализа социальных паспортов и следующих критериев:   * численность проживающего населения (более 700 жителей); * наличие организации здравоохранения; * наличие органов местного управления (сельский исполнительный комитет); * наличие крупного социального объекта (дом культуры, стадион, крупный торговый центр, транспортный узел, учреждение образования и др.); * наличие развивающейся компактной жилой застройки; * наличие крупного агропромышленного комплекса или сельскохозяйственной организации с возможностью получения рабочих мест для трудоспособного населения | районная группа управления | апрель  2022 года |
|  | Обеспечить вовлечение в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» агрогородка Жиличи с проведением подготовительных этапов: | районная группа управления | в течение  2022 года |
|  | Подготовка инициирующего письма в Кировский районный исполнительный комитет с обоснованием выбора агрогородка Жиличи для реализации проекта | районная группа управления | июль  2022 года |
|  | Подготовка проекта решения,  плана мероприятий по реализации проекта «Жиличи – здоровый агрогородок» | районная группа управления | июль  2022 года |
|  | Утверждение состава рабочей группы по реализации проекта «Жиличи – здоровый агрогородок» | районная группа управления | июль  2022 года |
|  | Разработка и утверждения перечня критериев оценки эффективности реализации проекта «Жиличи – здоровый агрогородок» | районная группа управления | июль  2022 года |
|  | Проведение социологического исследования среди населения агрогородка Жиличи в возрасте от 18 до 69 лет на тему: «Формирование здоровье ориентированного пространства как способа управления рисками здоровью населения» в целях определения стартовых позиций по факторам риска развития неинфекционных заболеваний | районная группа управления | сентябрь – октябрь  2022 года |
|  | Подготовка «Профиля здоровья» агрогородка Жиличи с учетом показателей общественного здоровья, общественного здравоохранения, социально-экономических показателей, распространения поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний и др. | районная группа управления | ноябрь – декабрь  2022 года |
|  | Формирование локальной базы данных по административной территории (агрогородок Жиличи) | районная группа управления | декабрь  2022 года |
|  | Внедрение мероприятий государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в агрогородке Жиличи | рабочая группа управления по реализации проекта «Жиличи – здоровый агрогородок» в 2023 – 2027 годах (далее -  рабочая группа управления) | 2023 – 2027 годы |
|  | Определить Добоснянский сельский исполнительный комитет (орган местного управления) координатором реализации плана мероприятий проекта «Жиличи – здоровый агрогородок» и ответственным исполнителем за проведение мониторинга показателей состояния формирования здорового образа жизни и улучшения условий среды для жизнедеятельности населения с учетом критериев эффективности реализации проекта | председатель Добоснянского сельского исполнительного комитета | в период реализации проекта |
|  | Определить Жиличскую амбулаторию врача общей практики учреждением здравоохранения по мониторингу показателей состояния здоровья населения с учетом критериев эффективности реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (наличие информации о состоянии здоровья жителей в статистических отчетах) | заведующий Жиличской амбулаторией врача общей практики | ежегодно в период реализации проекта |
|  | Формирование и ведение районной базы данных «Здоровые города и поселки Кировского района» с учетом вовлеченных в реализацию новых территорий | рабочая группа управления | ежегодно |
|  | Информационное сопровождение внедрения и реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» в агрогородке Жиличи во взаимодействии со СМИ, размещение информации на сайтах учреждений | рабочая группа управления | постоянно |
|  | Определение перечня населенных пунктов для вступления в Национальную сеть «Здоровые города и поселки» | районная группа управления | в течение  2022 года |